**駐外技術團大專青年海外實習機會暨規劃表**

|  |
| --- |
| 財團法人國際合作發展基金會駐中美洲投資貿易服務團大專青年海外實習機會暨規劃表 填寫日期：109年12月21日 |
| 計畫名稱 | 瓜地馬拉中小企業創業育成輔導能力提升計畫 |
| 計畫簡介 | 本計畫主要目的在於協助瓜地馬拉政府整合產官學資源，強化創業育成輔導能力。 計畫工作重點包括:1.盤點瓜地馬拉產官學之可用資源，以規劃用於微中小企業的創業育成生態體系。2. 辦理創業育成輔導人員專業訓練。 3. 建立資訊平台辦理創業育成資訊推廣及投資媒合。 4. 輔導設立創業育成中心。 5. 辦理創業育成個案輔導。 |
| 服務地點 | Ciudad de Guatemala，Jalapa,Chiquimula,Xela,Huehuetenango | 實習生專長 | □農、園藝□畜牧與獸醫□森林□水產養殖 | ▓企業管理與行銷□電機□資訊科學□公衛 |
| 語言： | 西班牙語 | 需求時間 | ▓第一學期(8月至1月)□第二學期(2月至7月) |
| **科系及經歷建議** | **科系/學程建議：**商業管理或工業管理/大四或研究所**修畢課程/經歷建議：**行銷管理/電子商務/管理資訊系統 |
| 實習主題(請填寫規劃實習生實習之主題) | 實習項目(請填寫可提供實習生學習項目) | 該項目佔整體權重比例(合計100%) | 實習進度執行表/月(以累積百分比表示) |
| 權重比例 | 第一月 | 第二月 | 第三月 | 第四月 | 第五月 | 第六月 |
| 1. 創業育成個案廠商輔導 | 1.廠商商品市場分析 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2.廠商商品輔導與行銷 | 25 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 3.育成中心績效評估  | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 |
| 2*.* 創業育成個案廠商與外部資金媒合 | 1.創業資訊推廣與投資媒合平台管理 | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 2.創業投資媒合洽談會 | 20 | 10 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3.計畫行政與計畫管理 | 1.育成中心輔導顧問報告管理 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2. 採購管理 | 10 | 10 | 40 | 80 | 100 |  |  |
| 3. 研習班與會議觀摩 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 駐在國對於實習期間所蒐集資訊後續研究利用是否有限制▓無限制□有限制，限制內容為\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 大專青年海外實習生指導專家資訊姓名：黎俊謙計畫經理 專長：紡織工業管理/中小企業輔導負責計畫：瓜地馬拉中小企業創業育成輔導能力提升計畫 電郵信箱：j.c.li@icdf.org.tw |
| 1.倘欄位不足填寫所規劃主題或實習項目，請自行增加欄位2.每名大專青年海外實習生人力需求皆須填寫本表，不得共用。3.填寫時請刪除斜體字部分。4.請於實習項目中安排可供實習生接觸之計畫管理與行政項目，以利實習生了解計畫循環架構下計畫界定、評估與執行等各階段作業注意事項。 |