**駐外技術團大專青年海外實習機會暨規劃表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人國際合作發展基金會  駐史瓦帝尼技術團 大專青年海外實習機會暨規劃表  填寫日期：109年12月19日 | | | | | | | | | | | |
| 計畫名稱 | | 婦女微額金融機構能力強化計畫 | | | | | | | | | |
| 計畫簡介 | | 臺史兩國於108年4月25日簽署「中華民國(臺灣)政府與史瓦帝尼王國政府有關婦女經濟賦權合作瞭解備忘錄」，議定雙方將分兩階段推動微額貸款機構計畫，第一階段由我方提供史方技術協助與相關顧問服務；第二階段則以貸款方式提供健全營運之微貸機構營運所需資金。目前史國政府為協助弱勢族群取得金融服務，設置金融包容性中心並依據國家發展策略，逐步推動金融機構發展。本技術協助計畫聚焦於協助史國經濟弱勢婦女及可能提供金融服務之機構，辦理機構功能強化並培訓金融從業人員專業知能。此外，為輔導婦女透過融資改善經濟生產力，將透過合作金融機構或訓練單位提供婦女組織或個人訓練課程，建立財務及市場觀念，增加婦女家戶收入，提高婦女財務及經濟自主的機會。第一階段目標為:史國政府指定之微型金融機構承作婦女貸款能力獲得改善，具備辦理「中華民國(臺灣)政府與史瓦帝尼王國政府有關婦女經濟賦權合作瞭解備忘錄」第二階段轉融資業務之基本條件。  計畫內容除進行鄉村婦女經濟能力建構、微額貸款機構經營能力強化外，尚含蓋史國當地金融科技產品、技術發展的研調，並可與史國新成立的金融科技發展工作小組進行合作產品開發、市場推廣及法規研究等議題。 | | | | | | | | | |
| 服務地點 | | 技術團團部、CODEC計畫辦公室(必要時派駐相關合作單位實習) | 實習生專長 | □農、園藝  □畜牧與獸醫  □森林  □水產養殖  金融、財務、金融科技 | | | | □企業管理與行銷  □電機  □資訊科學  □公衛  □環境 | | | |
| 語言： | | 英文 | 需求時間 | 第一學期(8月至1月) | | | | | | | |
| **科系及經歷建議** | | **科系/學程建議：**  財金系所(主修金融保險、財務分析)或相關科系所。  **修畢課程/經歷建議：**   1. 需修畢中級會計、財務分析、金融市場研究等課程。 2. 對金融科技產品、純網銀有高度興趣且曾參加金融研訓院金融科技相關培訓課程、或參與金融研訓院芬恩特金融科技創新聚落相關計畫、競賽或在各金融機構具一個月實習經驗者，並出具相關證明者列入優先考量名單。 | | | | | | | | | |
| 實習主題  (請填寫規劃實習生實習之主題) | 實習項目  (請填寫可提供實習生學習項目) | | 該項目佔整體權重比例(合計100%)  填寫方式如下紅字舉例 | | 實習進度執行表/月(以累積百分比表示) 填寫方式如下紅字舉例 | | | | | | |
| 權重比例 | | 第一月 | 第二月 | 第三月 | | 第四月 | 第五月 | 第六月 |
| 1.駐外生活及工作環境指導(8%) | 1.報到、團部環境認識及注意事項 | | 2 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2.生活及工作態度認知與建立 | | 4 | | 50 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3.實習報告撰寫內容及注意事項 | | 2 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1. 訓練課程管理   (40%) | 1.課程規劃設計 | | 5 | | 25 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2.訓練課程管理 | | 12 | | 10 | 20 | 40 | | 60 | 80 | 100 |
| 3.問卷調查及資料分析 | | 15 | | 10 | 20 | 40 | | 60 | 80 | 100 |
| 4.課程成效訪視及評估 | | 8 | | *0* | *0* | 20 | | 40 | 70 | 100 |
| 3.金融科技市調、產品設計及推廣(40%) | 1.史國金融科技現況調查 | | 10 | | 10 | 30 | 50 | | 70 | 100 | 100 |
| 1. 參與史國當地官方金融科技發展小組的研發 | | 10 | | 0 | 20 | 40 | | 60 | 80 | 100 |
| 3.提出可行方案或產品。 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 | 100 |
| 4.計畫經費動支與帳務管理協助工作。 | | 10 | | 10 | 20 | 40 | | 60 | 80 | 100 |
| 4.實習計畫總檢討(12%) | 1.實習中之優缺點檢討並提出未來可能改進方案。 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 |
| 2.撰寫實習報告並進行總結簡報。 | | 8 | | 0 | 0 | 0 | | 20 | 50 | 100 |
| 駐在國對於實習期間所蒐集資訊後續研究利用是否有限制  □無限制  有限制，限制內容為：任何於駐在國蒐集之計畫資訊、數據分析、工作照片等需用於論文研究、刊登期刊時，應先取得國合會及技術團同意始得使用。 | | | | | | | | | | | |
| 大專青年海外實習生指導專家資訊  姓名：彭明煜 專長：金融、財務  負責計畫：婦女微額金融機構能力強化計畫 電郵信箱：m.y.peng@icdf.org.tw | | | | | | | | | | | |
| 1.倘欄位不足填寫所規劃主題或實習項目，請自行增加欄位  2.每名大專青年海外實習生人力需求皆須填寫本表，不得共用。  3.填寫時請刪除斜體字部分。  4.請於實習項目中安排可供實習生接觸之計畫管理與行政項目，以利實習生了解計畫循環架構下計畫界定、評估與執行等各階段作業注意事項。 | | | | | | | | | | | |