**駐外技術團大專青年海外實習機會暨規劃表**

|  |
| --- |
| 財團法人國際合作發展基金會駐宏都拉斯技術團 大專青年海外實習機會暨規劃表 填寫日期：109年12月27日 |
| 計畫名稱 | 強化農民組織產銷能力計畫  |
| 計畫簡介 | 本計畫由國合會與宏國農牧部農業科技局攜手合作，聚焦輔導Intibucá及La Paz省生產馬鈴薯及草莓之農民組織，協助農民組織取得優質種苗、提供生產技術輔導，並進一步協助農民組織共同生產及銷售，開拓銷售通路，提升農民收入。 本計畫延續「馬鈴薯健康種薯繁殖計畫」已建立宏國完整健康種薯生產體系之成果，期盼透過本計畫推廣使用在地生產的優良種薯，有效降低農民栽培成本，提升產量與收益；此外，當地草莓產業近年飽受病蟲害衝擊，生產規模銳減，本計畫將於執行期間，自源頭開始建立草莓種苗生產基地，提供無特定病害的種苗，推動草莓產業復甦。 計畫主要內容如下：(1) 提升農產品產量及品質：包含優質種苗提供、生產端技術輔導及媒合小額貸款與契作；(2) 提升農民組織營運管理能力：進行組織營運診斷，並提供即時性的密集陪伴輔導，協助進入正式市場；(3) 協助農民組織提升獲利空間：包含提供期貨市場資訊、市場規格需求資訊，並藉由駐團既有大型展覽、研討會等協助農民組織曝光。 |
| 服務地點 | La Esperanza, Intibucá, Honduras | 實習生專長 | □農、園藝□畜牧與獸醫□森林□水產養殖 | ■企業管理與行銷□電機□資訊科學□公衛□環境 |
| 語言 | 西班牙語優先，次要為英語 | 需求時間 | * 第一學期(8月至1月)
 |
| **科系及經歷建議** | **科系/學程建議：**農業經濟系、行銷學系**修畢課程/經歷建議：**修畢農業概論、農產運銷、產業經濟學，具問卷調查經驗為佳，實習過程需頻繁外出與當地人接觸及進行問卷調查作業。 |
| 實習主題 | 實習項目 | 該項目佔整體權重比例 | 實習進度執行表/月 |
| 權重比例 | 第一月 | 第二月 | 第三月 | 第四月 | 第五月 | 第六月 |
| 1. 農產品產銷結構調查
 | 1. 宏國蔬果產業資訊及次級資料蒐集與整理
 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 拜訪產業中生產者、中間商、通路等利害關係人
 | 20 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 消費者市場調查
 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 農民組織輔導
 | 1. 蒐集整理農民組織登記規定
 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 辦理農民組織訓練課程（包含組織運作、財務管理、運銷等）
 | 20 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 依據農民組織運作成效評量表訪視各組織並整理相關資料
 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 計畫行政與計畫管理
 | 1. 國合會計畫循環架構介紹
 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. 計畫執行及評估
 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 與駐在國政府溝通協調計畫執行
 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 1. 駐外技術團相關行政庶務
 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 駐在國對於實習期間所蒐集資訊後續研究利用是否有限制■無限制□有限制，限制內容為\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 大專青年海外實習生指導專家資訊姓名：王國恩技師 專長：農業經濟負責計畫：強化農民組織產銷能力計畫 電郵信箱：k.e.wang@icdf.org.tw |
| 1.倘欄位不足填寫所規劃主題或實習項目，請自行增加欄位2.每名大專青年海外實習生人力需求皆須填寫本表，不得共用。3.填寫時請刪除斜體字部分。4.請於實習項目中安排可供實習生接觸之計畫管理與行政項目，以利實習生了解計畫循環架構下計畫界定、評估與執行等各階段作業注意事項。 |