附件二 **駐外技術團大專青年海外實習機會暨規劃表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人國際合作發展基金會  駐巴拉圭技術團 大專青年海外實習機會暨規劃表  填寫日期：109年12月16日 | | | | | | | | | | | |
| 計畫名稱 | | 巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫 | | | | | | | | | |
| 計畫簡介 | | 巴拉圭微中小企業數量達25萬多家，占總勞動人口61%，對巴國經濟發展具一定影響力，惟目前巴國微中小企業主多缺乏經營管理之能力與技術，導致經營狀況普遍欠佳，2010年微中小型企業銷售收入僅佔全國10%。為提升巴國微中小企業經營績效，提升相關輔導體系之功能，本計畫工作重點包括：1.協助巴國工商部進行重點產業現況調查、2.完成巴國微中小企業輔導政策規劃、3.與巴國重點發展產業之公會及合作社合作，整合巴國現有資源並結合臺灣優勢技術建立輔導課程，及4.進行個別廠商輔導以強化計畫效益。 | | | | | | | | | |
| 服務地點 | | *大亞松森區域* | 實習生專長 | □農、園藝  □畜牧與獸醫  □森林  □水產養殖 | | | | □企業管理與行銷  □電機  □資訊科學  █其他 | | | |
| 語言： | | *西班牙文* | 需求時間 | █第一學期(8月至1月)  □第二學期(2月至7月) | | | | | | | |
| **科系及經歷建議** | | **科系/學程建議：**  *西班牙文相關學系碩士*  *或西班牙文相關學系西文dele c1以上*  **修畢課程/經歷建議：**  *西文dele c1以上* | | | | | | | | | |
| 實習主題  (請填寫規劃實習生實習之主題) | 實習項目  (請填寫可提供實習生學習項目) | | 該項目佔整體權重比例(合計100%) | | 實習進度執行表/月(以累積百分比表示) | | | | | | |
| 權重比例 | | 第一月 | 第二月 | 第三月 | | 第四月 | 第五月 | 第六月 |
| 1. *商業西文翻譯實務* | 1.生產管理 | | 30 | | 30 | 60 | 75 | | 85 | 95 | 100 |
| 2.行銷管理 | | 20 | | 0 | 30 | 60 | | 85 | 95 | 100 |
| 3.人力資源管理 | | 15 | | 0 | 0 | 20 | | 60 | 80 | 100 |
| 4.研發管理 | | 15 | | 0 | 0 | 20 | | 60 | 80 | 100 |
| 5.財務管理 | | 20 | | 30 | 60 | 75 | | 85 | 95 | 100 |
| 2*. 廠商輔導實務* | 1.診斷資訊與翻譯 | | 20 | | 30 | 60 | 75 | | 85 | 95 | 100 |
| 2.廠商資訊搜集與翻譯 | | 15 | | 0 | 30 | 60 | | 85 | 95 | 100 |
| 3.資訊驗證斷與翻譯 | | 20 | | 0 | 15 | 30 | | 50 | 75 | 100 |
| 4.診斷分析建議與翻譯 | | 45 | | 0 | 0 | 30 | | 50 | 75 | 100 |
| 3.計畫行政與計畫管理 | 1.利害關係人溝通與協調 | | 20 | | 30 | 60 | 75 | | 85 | 95 | 100 |
| 2.問題排除與因應方案 | | 20 | | 30 | 60 | 75 | | 85 | 95 | 100 |
| 3.公共關係經營 | | 30 | | 0 | 30 | 60 | | 85 | 95 | 100 |
| 4.進度追蹤與績效評核 | | 30 | | 0 | 15 | 30 | | 50 | 75 | 100 |
| 駐在國對於實習期間所蒐集資訊後續研究利用是否有限制  □無限制  █有限制，限制內容為\_廠商經營資料等僅可作為學術研究使用，不得作為個人商業使用，須經駐團授權同意方能對外公開研究結果，原始資料請保密。  實習專題內容所涉及到的個資及相關資訊未經當事人許可，不得擅自蒐集與運用 | | | | | | | | | | | |
| 大專青年海外實習生指導專家資訊  姓名：陳俊儒/黃進益 專長：西班牙文  負責計畫：巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫 電郵信箱：[j.j.chen@icdf.org.tw](mailto:j.j.chen@icdf.org.tw) ;c.y.huang@icdf.org.tw | | | | | | | | | | | |
| 1.倘欄位不足填寫所規劃主題或實習項目，請自行增加欄位  2.每名大專青年海外實習生人力需求皆須填寫本表，不得共用。  3.填寫時請刪除斜體字部分。  4.請於實習項目中安排可供實習生接觸之計畫管理與行政項目，以利實習生了解計畫循環架構下計畫界定、評估與執行等各階段作業注意事項。 | | | | | | | | | | | |